## Aktiviteter
Mål- och Handlingsplan 2024 / Uppdaterad 240116 | ej påb | påbörjat | på "G" | klart
Stugan | Styr.ansv | Ansvar | Notering (Pris Bugdet) | Status
Köket målas | Kicki & Camilla | Kicki & Camilla | 1000:- | klart
Taket på kontoret målas | Kicki | Stug-grp | 0:-
Inköp av ett större element till köket | Kicki | Stug-grp | 1000:-
Byter ut lysrören i klubbstugan | Kicki | Stug-grp | 0:-
Vi bygger en handikappramp vid stora altanen | Kicki | Stug-grp | Virke 1000:-
Vi lägger nytt golv i stora rummet | Kicki | Stug-grp | Laminat 7000:- / Vinyl 22 000:- | 3-årsmål
Byter ut lamporna i de yttre belysningstolparna till ledlampor | Kicki | Stug-grp | 5500:- / 24600:- | 3-årsmål
Stugpanelen byts ut | Kicki | Stug-grp | Peter o Stefan kollar ? | 5-årsmål
Fönsterfoder byts ut | Kicki | Stug-grp | Virke?? | 5-årsmål
Området | Styr.ansv | Ansvar | Notering (Pris Bugdet) | Status
Vi genomför en områdesstäddag under våren | Tommy | Omr-grp | 0:-
Vi byter ut plastaket på lilla förrådet (mellan hus o gräsklipparförrådet) | Tommy | Omr-grp | 0:-
Lampbyte utomhusbelysningen | Tommy | omr-grp | 5500:- / 24600:- | 3-årsmål
Kurser | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Vi genomför "Fria Hundar"-kurser (extern instr) | Jan-L | Jan-L
Vi genomför kurs i Specialsök grund VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Specialsök fortsättning VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Nosarbete grund VT och HT | Kicki | Yvonne
Vi genomför kurs i Nosarbete fortsättning VT och HT | Kicki | Yvonne
Vi genomför Valpkurs under VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Tävlingslydnad grund VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Tävlingslydnad fortsättning VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Vardagslydnad (Allmänlydnad) VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i ORS grund VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i ORS fortsättning VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Spår grund VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Spår fortsättning VT och HT | Kicki | Kicki
Vi genomför kurs i Hårda spår VT och HT | Kicki | Kicki
Vi har en träningsgrupp i Mantrailing under året | Roland | Roland
Vi genomför en Viltspårkurs (anlagsspår) under året | Kicki | Roland
Vi genomför en kurs i Mantrailing, löper under 2 terminer | Roland | Roland
Utbildning (för instruktörer) | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Vi ordnar fortbildning för Valpinstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Vi ordnar fortbildning för Allmänlydnadsinstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Vi ordnar fortbildning för Tävlingslydnadsinstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Vi ordnar fortbildning för Nos- och Specialsöksinstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Vi ordnar fortbildning för Personspårinstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Vi ordnar fortbildning för Personsöksinstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Vi ordnar fortbildning för Mantrailinginstruktörer under året | Jan-L | KoU grp
Kiosk/Kök | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Inköp av pumptermosar | Camilla | Camilla
Inköp av bestick mm | Camilla | Camilla
Inköp av ny diskmaskin | Camilla | Camilla | 6000:-
Utställning | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Vi arrangerar en "Club-utställning" | Camilla | Utställn-grp
Vi genomför en internationell utställn tillsammans med UK | Camilla | Utställn-grp
Lydnad (Allmänlydnad, Tävlingslydnad och Lydnadsglädje) | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Projekt Tävlingslydnad fortsätter under året | Miriam | Proj.grp
Vi arrangerar 3 st lydnadstävlingar under året | Miriam | Miriam
Arbetsprov | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Vi ordnar 1-2 provtillfällen i Föremålssök under året | Yvonne | Yvonne
Vi genomför minst 70 spårprov | Kicki | Kicki
Vi genomför minst 75 prov i Nosarbete | Kicki | Yvonne
Vi genomför minst 75 prov i Specialsök | Kicki | Kicki
Vi genomför minst 8 prov i Personsök | Kicki | Marianne
Läger | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Sommarläger arrangeras i Nosarbete/Specialsök | Kicki & Yvonne | Kicki & Yvonne
Sommarläger arrangeras i Personspår | Kicki | Kicki
Sommarläger arrangeras i Personsök | Marianne | Marianne
En provapå dag i Föremålsök | Yvonne | Yvonne
Övrigt | Styr.ansv | Ansvar | Notering | Status
Vi ordnar hundpromenader för våra medlemmar | Annica AV
Vi ordnar trivselaktivitet för våra funktionärer | Annica AV
Vi fortsätter arrangera "hundcafét" | Annica & Camilla
Vi arrangerar öppethus-träffar i Nosarbete/Specialsök, F-sök, T-lydnad | Yvonne & Kicki
Vi arrangerar klubbmästerskap i Nosarbete | Yvonne & Kicki
Vi arrangerar klubbmästerskap i Specialsök | Yvonne & Kicki
Vi uppdaterar klubbens hemsida regelbundet | Webmaster | Annica AV

## LK-ansvariga
Område | Ansvarspersoner | Mail
Allmänlydnad | Jan-Lennart Andersson | jan.lennart.andersson@sbbk.se
Föremålsök | Yvonne Jagersten | jissayj@yahoo.com
Kök | Camilla Lindholm | killa@telia.com
Lydnadsglädje | Anki Lindlöf - vilande | anki.lindlof@gmail.com
Nosarbete | Yvonne Jagersten
Område | Tommy Eriksson | tealfons@gmail.com
Personspår | Kicki Samuelsson | kicki.samuelsson@gmail.com
Personsök | Marianne Brunnström | marianne.brunnstroem@gmail.com
Specialsök | Kicki Samuelsson
Stuga | Kicki Samuelsson
Tävlingslydnad | Miriam Huttunen - 2024 | miriam.huttunen@hotmail.com
Utbildning | Jan-Lennart Andersson
Viltspår | Roland Lönnerbro | roland.lonnerbro@telia.com

## Uppföljning
UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Mål: Minst 80% av Mål genomförs under verksamhetsåret
Uppdaterat 2023-05-15/jla
MÅL |  |  | OK-MÅL
Datum | ej påb/klarat | påbörjat | på "G" | Klart | Summa | OK-%
2023-02-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0%
2023-02-28 | 25 | 15 | 2 | 2 | 44 | 9.091%
2023-03-23 | 16 | 20 | 5 | 1 | 42 | 14.29%
2023-05-10 | 11 | 19 | 10 | 3 | 43 | 30.23%
0

## Diverse övriga synpunkter
Utveckla service till människor med hundrädsla | Anders B
Stöd till blinda med ledarhund | Anders B
Stöd till hundägare med problemhundar/hundproblem | Anders B
Utveckla samverkan med andra LK och med Riks | Anders B
Förbättra rekryteringen till LK (aktiviteter på stan, fånga ungdomar tidigt, skaffa hund) | Anders B
Få fram fler instruktörer för att säkerställa ett rikt kursutbud | Annica S
utbilda fler tävl.ledare och domare till tävl.lydnaden | Annica S
Locka fler att tåvla i tävl.lydnad, alt gör om tävling till prov | Annica S
Vidareutveckla valpkurserna | Anita WW
Satsa på unghundskurs/slyngekkurs/vardagslydnadskurs | Anita WW
Vidareutveckla all nosarbetsverksamhet (spår, sök, NW, specialsök) | Anita WW
Hundkörkort, vardagslydnadsutbildning med "uppkörning" (kanske i två steg) | Thomas W
Egen grundutbildning för instruktörer | Thomas W
Satsa på kursverksamheten (kurser, instruktörer…) | Birgitta O
Satsa på provverksamheten (grenar, domare…) | Birgitta O
Konkretisera den familjära SHK-andan | Annica AV
Profilering av klubben (vad kännetcknar klubben, och hur marknadsför vi den | Annica AV
Lyfta fram styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenter | Annica AV
Nya modernma verksamheter, ex. Storytelling med medlemmar som varit med länge | Annica AV
Utbildningar/föreläsningar i hundvetenskap med externa experter | Annica AV
Genomföra de 4+1 (AmBull) planerade lydnadstävlingarna | Yvonne J
Hyr hundhall så att medlemmar kan träna lydnad, rally och nosarbete | Yvonne J
Genomföra de 15 planerade nosproven | Yvonne J
Arrangera nosprov i hundhall | Yvonne J
Genomföra de två planerade proven i föremålssök | Yvonne J
Genomföra de två planerad noskurserna | Yvonne J
SHK-anda, Prov, Allmänlydnad, Sunda hundar, Utbildning, PR/Marknadsföring | Jan-L
TL: Bättre/mer rättvisa bedömningar på tävling -> fortbildning för domare | Miriam H
TL: Små fasta träningsgrupper (i st f "öppen träning") | Miriam H | ,
TL: Hyr in TL-kunniga utifrån | Miriam H
TL: Träningstävlingar %-tävling (årsutmärkelser) | Carina W
TL: Enskilt prov i tävl.lydnad | Carina W